## Blatt1
Projektphase | Detailphase | Detailzeit | Phasenzeit
Analysephase |  |  | 10 |  | 10
| Problemanalyse & Besprechung | 3 |  | 3 | 10
| Analyse der Anforderung | 3 |  | 6 | 10
| Analyse des IST-Zustand der bisherigen Testingumgebung | 0 |  | 6 | 10
| Analyse des IST-Zustand Einbindung in das CI/CD System | 4 |  | 10 | 10
Entwurfsphase |  |  | 7 | 10 | 17
| Lösungskonzept erstellen | 4 |  | 14 | 17
| Wahl eines Testrunner | 3 |  | 17 | 17
Implementierungsphase |  |  | 40 | 17 | 57
| Installation Test-Runtime | 3 |  | 20 | 57
| Erstellen Beispieltestsuite | 2 |  | 22 | 57
| Testing der Runtime | 2 |  | 24 | 57
Implementieren der Schnittstelle vom Testsystem zum CI/CD System |  |  |  | 24 | 57
| Erstellung von ANT Targets | 13 |  | 37 | 57
| Einrichtung der Pipeline zur Testausführung | 6 |  | 43 | 57
| Einsatz von Umgebungsvariablen | 3 |  | 46 | 57
| Erweiterung des Bespieltest um Screenshots | 2 |  | 48 | 57
| Pipeline um Artefaktensammlung erweitern | 4 |  | 52 | 57
| Pipeline um Screenshotsammlung erweitern | 2 |  | 54 | 57
| Testen der Schnittstelle Testsystem zum CI/CD System | 3 |  | 57 | 57
Abnahme |  |  | 1 | 57 | 58
| Abnahme | 1 |  | 58 | 58
Einführung |  |  | 2 | 58 | 60
| Übergaben des Systems an das Team | 2 |  | 60 | 60
Dokumentation |  |  | 10 | 60 | 70
| Dokumentation | 10 |  | 70 | 70
Gesamt |  |  | 70